****

2024年气象防灾减灾宣传志愿者中国行

眉山B队策划书

2024年气象防灾减灾志愿者中国行眉山B队

2024年 6月

**2024年气象防灾减灾志愿者中国行**

**眉山B队**

**基本情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 团队情况 | 团队  名称 | 2024年气象防灾减灾宣传志愿者中国行眉山B队 | | | | | | | |
| 活动  地点 | 四川省眉山市仁寿县 | |  | |  | |  | |
| 参与  人数 | 10人 | | 活动起止  时间 | | 2024年7月27日-2024年7月29日 | | | |
| 职务 | 姓名 | | 职务 | | 姓名 | | 职务 | | 姓名 |
| 队长 | 张婉莹 | | 文字记录 | | 雷明豪 | | 摄影 | | 廖晓乐 |
| 副队长 | 徐姜勤 | | 文字记录 | | 兰鑫颖 | | 摄影 | | 方辰宇 |
|  |  | | 文字记录 | | 陈思佳 | | 摄影 | | 田甜 |
|  |  | | 文字记录 | | 刘思易 | | 摄影 | | 黄秋玉 |
|  |  | |  | |  | |  | |  |

**团队活动概况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 活动详细地点 | 眉山市仁寿县怀仁街道龙滩大道二段栖西里街区  眉山市仁寿县气象局 | |
| C:\Users\神明\Desktop\2(1).jpg2(1)活动目的 | | 活动目的：  一方面，我们借此活动来提高公民的气象科学素养和防灾减灾意识。通过我们的志愿活动向社区和公众传播气象灾害的知识，增强公众对气象灾害的认识和理解，从而提高应对灾害的能力。此外，我校作为成都气象学科的领跑者，本次活动也为更好地宣传我校。  另一方面，我们希望借这个活动提高我们大家服务社会的责任感、丰富实践经验。通过此活动，我们能够在气象局和专业气象人员的帮助下了解气象灾害的成因，学习如何解读气象信息，如何做好预防和应对措施，并能做到由己及人；同时为锻炼我们的沟通能力、解决问题的能力，多方面提升我们的综合素养。 | |
| C:\Users\神明\Desktop\2(1).jpg2(1)活动目的开展地一 | | **活动目的地一开展形式：气象局参观学习**  联合单位： 眉山市仁寿县气象局  活动地点： 四川省眉山市仁寿县迎宾大道北段396号  活动时间： 7月28日左右  活动内容：   * 参观气象局：参观气象局是一次学习气象相关知识的好时机，队员通过现场参观气象局已有的气象产品形态（模型）或接触一些专业的气象设备，高效习得气象灾害相关知识，同时对整个气象局有一定的了解。 * 与行业专业人员进行交流。在气象局的专业人员进行讲解、介绍有关内容时，如果队内成员对某一方面较为感兴趣，可以与专业人员沟通交流有关内容；并且我们会就这次活动的宣传形式、当今社会大气防灾减灾的普及程度等请教行内专业人员，希望本次活动能得到他们的指导。 * 操纵气象仪器。在气象局允许的情况下，队内成员能简单上手相关气象仪器或借助电子设备体验相关气象灾害等，更深层体会到气象防灾减灾的重要性。 * 与气象局&讲解人合影。 | |
| C:\Users\神明\Desktop\2(1).jpg2(1)活动目的开展地二 | | **活动目的地二开展形式：街区摆点宣传**  联合单位：无  活动地点：四川省眉山市仁寿县龙滩大道68号。  活动时间：7月27日左右  活动内容：  本次活动将从下面5方面来实施街区摆点宣传。   * 前置准备：队员集中学习气象灾害知识。将已有的气象灾害学习资料下发给队员，队员了解气象灾害以及学习如何来预防气象灾害，同时制作摆点所需气象模型。 * 队员讲解相关气象知识。针对不同人群讲解不同的气象科普知识，针对地区潜在气象灾害进行讲解，队员会悉心讲解相关气象灾害知识，力争传达出气象防灾减灾的重要性。 * 发放科普手册。队员积极宣发科普手册，并辅以适当的讲解。 * 模型宣传。使用一些气象相关的模型来直观地宣传防灾减灾，激发起群众的兴趣。 * 问卷调查。为了尽可能让群众参与活动，队员会选择一些科普性的问题制作成小问卷，同时为认真填写问卷的用户准备了奖品激励他们积极参与。 | |
| C:\Users\神明\Desktop\2(1).jpg2(1)活动预算 | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 费用名称 | 详情 | 预算金额（元） | | 住宿费 | 因交通不便，4位同学需要在活动地区住宿。2天1晚双人标间130元/间左右，需要两间。 | 260 | | 交通费（来回） | 非本地：高铁+出租车。  本地：公交、出租车。  视情况而定。 | 370 | | 奖品 | 认真参与活动、问卷调查者可获得奖品激励 | 100 | | 道具费 | 问卷打印、饮用水、透明胶带等 | 30 | | 弹性资金 | 预算的10%，用于可能出现的额外支出或费用调整。 | 80 | | 总计 | 850 | | | |
| 特殊状况处理方法 | 特殊情况1：夏季天气原因导致活动确实无法进行或出现多数队员均无法参与原定时间的活动  处理方法1：改活动日期。  特殊情况2：针对单个队员，临时有事无法参与  处理方法2：若尚未开展活动，与队内成员商量是否可以更改活动时间；时间不可变更的情况下，若该队员完全无法参与活动，劝其退出本次活动；反之如果不会对当天活动造成重大影响，做出情况说明并反馈当天活动开展状况给该队员。  特殊情况3：活动地点不合适  处理方法3：更改活动地点。  其他特殊情况说明：对于其他未列明的特殊情况，根据情况的紧急程度和实际进行处理，在有必要的时候向本次活动的工作人员/直接负责人说明情况。 | |  | |

****